{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["WBS","LRM","Gantt","CPM"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"comments":10},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"WBS","index":0,"n_rows":38,"n_cols":3,"rows_kept":38,"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"2014-11-10"]
[null,"Подготовка презентации","2014-12-15"]
["1.","Планирование подготовки"]
["1.1.","Составление плана и распределение ответственности"]
["2.","Подготовка текста выступления"]
["2.1.","Сбор материала по теме выступления"]
["2.2.","Обработка собранного материала и формирование текста выступления"]
["2.3.","Оформление текста"]
["2.4.","Распечатка текста выступления"]
["2.5.","Репетиция со слайдами"]
["3.","Подготовка слайдов презентации"]
["3.1.","Обработка текста для подготовки слайдов"]
["3.3.","Подбор иллюстаций в презентацию"]
["3.2.","Составление слайдов и форматирование текста"]
["3.4.","Проверка презентации в режиме просмотра"]
["4.","Подготовка раздаточного материала в виде буклета"]
["4.1.","Определение объема и содержания буклета"]
["4.2.","Формирование текста буклета"]
["4.3.","Подбор иллюстаций в буклет"]
["4.4.","Макетирование буклета"]
["4.5.","Распечатка буклета"]
["4.6.","Передача макетов в типографию"]
["4.7.","Печать буклета типографией"]
["4.8.","Доставка буклетов из типографии"]
["5.","Выпуск пресс-релиза (анонса)"]
["5.1.","Выбор СМИ для размещения пресс-релиза"]
["5.2.","Заключение договора на оказание услуг"]
["5.3.","Подготовка текста пресс-релиза"]
["5.4.","Передача текста пресс-релиза в СМИ"]
["5.5.","Выпуск пресс-релиза"]
["6.","Выступление"]
["6.1.","Подготовка зала к выступлению"]
["6.2.","Подготовка презентационного оборудования к выступлению"]
["6.3.","Регистрация гостей и размещение их в зале"]
["6.4.","Выступлание и ответы на вопросы"]
["6.5.","Отключение оборудования"]
["6.6.","Уборка зала"]
["7.","Подведение итогов и извлечение уроков"]

{"sheet":"LRM","index":1,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,1,3],[1,4,1,6],[2,9,2,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Матрица ответственности членов команды проекта"]
["Наименование работы","Команда проекта",null,null,"ЗС"]
[null,"Гл. редактор\nг. Вагнер","Ассистент\nг-жа Моцарт","Стажер\nг. Бах","Гл. бухгалтер","Типография","СМИ"]
["Составление плана и распределение ответственности","О"]
["Сбор материала по теме выступления",null,"О"]
["Обработка собранного материала и формирование текста выступления","О"]
["Оформление текста",null,"О"]
["Распечатка текста выступления",null,null,"О"]
["Репетиция со слайдами","О"]
["Обработка текста для подготовки слайдов",null,"О"]
["Подбор иллюстаций в презентацию",null,null,"О"]
["Составление слайдов и форматирование текста",null,null,"О"]
["Проверка презентации в режиме просмотра",null,"О"]
["Определение объема и содержания буклета","О"]
["Формирование текста буклета",null,"О"]
["Подбор иллюстраций в буклет",null,null,"О"]
["Макетирование буклета",null,"О"]
["Распечатка буклета",null,"К","О"]
["Передача макетов в типографию",null,null,"О"]
["Печать буклета типографией","О",{"$nulls":3},"И"]
["Доставка буклетов из типографии",null,null,"О"]
["Выбор СМИ для размещения пресс-релиза","О",null,null,"С"]
["Заключение договора на оказание услуг","О",null,null,"У",null,"У"]
["Подготовка текста пресс-релиза",null,"О"]
["Передача текста пресс-релиза в СМИ",null,null,"О"]
["Выпуск пресс-релиза","О",{"$nulls":4},"И"]
["Подготовка зала к выступлению",null,null,"О"]
["Подготовка презентационного оборудования к выступлению",null,null,"О"]
["Регистрация гостей и размещение их в зале",null,"О"]
["Выступлание и ответы на вопросы","О"]
["Отключение оборудования",null,null,"О"]
["Уборка зала",null,null,"О"]
["Подведение итогов и извлечение уроков","О"]

{"sheet":"Gantt","index":2,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Название проекта: Подготовка презентации","2014-11-10","2014-12-15"]
["№ п/п","Наименование работы","Предшественники","Начало\nработы","Продолжительность работы, \nдней","Окончание\nработы"]
[1,"Составление плана и распределение ответственности",0,"2014-11-11",1,"2014-11-12"]
[2,"Сбор материала по теме выступления",1,"2014-11-12",7,"2014-11-19"]
[3,"Обработка собранного материала и формирование текста выступления",2,"2014-11-19",5,"2014-11-24"]
[4,"Оформление текста",3,"2014-11-24",3,"2014-11-27"]
[5,"Распечатка текста выступления",4,"2014-11-27",1,"2014-11-28"]
[6,"Репетиция со слайдами","5, 10","2014-11-28",1,"2014-12-04"]
[7,"Обработка текста для подготовки слайдов",4,"2014-11-27",2,"2014-11-29"]
[8,"Подбор иллюстаций в презентацию",7,"2014-11-29",1,"2014-11-30"]
[9,"Составление слайдов и форматирование текста",7,"2014-11-29",4,"2014-12-03"]
[10,"Проверка презентации в режиме просмотра",8.9,"2014-12-03",1,"2014-12-04"]
[11,"Определение объема и содержания буклета",4,"2014-11-27",1,"2014-11-28"]
[12,"Формирование текста буклета",11,"2014-11-28",4,"2014-12-02"]
[13,"Подбор иллюстраций в буклет",11,"2014-11-28",4,"2014-12-02"]
[14,"Макетирование буклета","12, 13","2014-12-02",3,"2014-12-05"]
[15,"Распечатка буклета",14,"2014-12-05",1,"2014-12-06"]
[16,"Передача макетов в типографию",15,"2014-12-06",1,"2014-12-07"]
[17,"Печать буклета типографией",16,"2014-12-07",5,"2014-12-12"]
[18,"Доставка буклетов из типографии",17,"2014-12-12",1,"2014-12-13"]
[19,"Выбор СМИ для размещения пресс-релиза",1,"2014-11-19",2,"2014-11-21"]
[20,"Заключение договора на оказание услуг",19,"2014-11-21",3,"2014-11-24"]
[21,"Подготовка текста пресс-релиза",19,"2014-11-21",5,"2014-11-26"]
[22,"Передача текста пресс-релиза в СМИ","20, 21","2014-11-26",1,"2014-11-27"]
[23,"Выпуск пресс-релиза",22,"2014-11-27",14,"2014-12-11"]
[24,"Подготовка зала к выступлению","6, 18, 23","2014-12-13",1,"2014-12-14"]
[25,"Подготовка презентационного оборудования к выступлению","6, 18, 23","2014-12-13",2,"2014-12-15"]
[26,"Регистрация гостей и размещение их в зале","24, 25","2014-12-15",0,"2014-12-15"]
[27,"Выступлание и ответы на вопросы",26,"2014-12-15",0,"2014-12-15"]
[28,"Отключение оборудования"]
[29,"Уборка зала"]
[30,"Подведение итогов и извлечение уроков"]

{"sheet":"CPM","index":3,"n_rows":85,"n_cols":10,"rows_kept":85,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Подготовка презентации","2014-11-10","2014-12-15"]
["№ п/п","Наименование работы","Предшественники","Последователи","Продолжительность работы, \nдней","Раннее начало","Позднее\nначало","Раннее\nокончание","Позднее\nокончание","Полный резерв"]
[1,"Составление плана и распределение ответственности",0,"2, 19",1,"2014-11-11","2014-11-11","2014-11-12","2014-11-12",0]
[2,"Сбор материала по теме выступления",1,3,7,"2014-11-12","2014-11-12","2014-11-19","2014-11-19",0]
[3,"Обработка собранного материала и формирование текста выступления",2,4,5,"2014-11-19","2014-11-19","2014-11-24","2014-11-24",0]
[4,"Оформление текста",3,"5, 7, 11",3,"2014-11-24","2014-11-24","2014-11-27","2014-11-27",0]
[5,"Распечатка текста выступления",4,6,1,"2014-11-27","2014-12-11","2014-11-28","2014-12-12",14]
[6,"Репетиция со слайдами","5, 10","24, 25",1,"2014-12-04","2014-12-12","2014-12-05","2014-12-13",8]
[7,"Обработка текста для подготовки слайдов",4,"8, 9",2,"2014-11-27","2014-12-05","2014-11-29","2014-12-07",8]
[8,"Подбор иллюстраций в презентацию",7,10,1,"2014-11-29","2014-12-10","2014-11-30","2014-12-11",11]
[9,"Составление слайдов и форматирование текста",7,10,4,"2014-11-29","2014-12-07","2014-12-03","2014-12-11",8]
[10,"Проверка презентации в режиме просмотра",8.9,6,1,"2014-12-03","2014-12-11","2014-12-04","2014-12-12",8]
[11,"Определение объема и содержания буклета",4,"12, 13",1,"2014-11-27","2014-11-27","2014-11-28","2014-11-28",0]
[12,"Формирование текста буклета",11,14,4,"2014-11-28","2014-11-28","2014-12-02","2014-12-02",0]
[13,"Подбор иллюстаций в буклет",11,14,4,"2014-11-28","2014-11-28","2014-12-02","2014-12-02",0]
[14,"Макетирование буклета","12, 13",15,3,"2014-12-02","2014-12-02","2014-12-05","2014-12-05",0]
[15,"Распечатка буклета",14,16,1,"2014-12-05","2014-12-05","2014-12-06","2014-12-06",0]
[16,"Передача макетов в типографию",15,17,1,"2014-12-06","2014-12-06","2014-12-07","2014-12-07",0]
[17,"Печать буклета типографией",16,18,5,"2014-12-07","2014-12-07","2014-12-12","2014-12-12",0]
[18,"Доставка буклетов из типографии",17,"24, 25",1,"2014-12-12","2014-12-12","2014-12-13","2014-12-13",0]
[19,"Выбор СМИ для размещения пресс-релиза",1,"20, 21",2,"2014-11-12","2014-11-15","2014-11-14","2014-11-17",3]
[20,"Заключение договора на оказание услуг",19,22,3,"2014-11-14","2014-11-25","2014-11-17","2014-11-28",11]
[21,"Подготовка текста пресс-релиза",19,22,5,"2014-11-14","2014-11-23","2014-11-19","2014-11-28",9]
[22,"Передача текста пресс-релиза в СМИ","20, 21",23,1,"2014-11-19","2014-11-28","2014-11-20","2014-11-29",9]
[23,"Выпуск пресс-релиза",22,"24, 25",14,"2014-11-20","2014-11-29","2014-12-04","2014-12-13",9]
[24,"Подготовка зала к выступлению","6, 18, 23",26,1,"2014-12-13","2014-12-14","2014-12-14","2014-12-15",1]
[25,"Подготовка презентационного оборудования к выступлению","6, 18, 23",26,2,"2014-12-13","2014-12-13","2014-12-15","2014-12-15",0]
[26,"Регистрация гостей и размещение их в зале","24, 25",27,0,"2014-12-15","2014-12-15","2014-12-15","2014-12-15",0]
[27,"Выступлание и ответы на вопросы",26,null,0,"2014-12-15","2014-12-15","2014-12-15","2014-12-15",0]
[28,"Отключение оборудования",27]
[29,"Уборка зала",27]
[30,"Подведение итогов и извлечение уроков","28, 29"]
[]
[{"$nulls":5},"Продолжительность критического пути",null,null,34]
{"$rows_empty":22}
[null,"Путь 1-2-3-4-5-6-25-26-27-28-30"]
[null,"Путь 1-2-3-4-5-6-24-26-27-28-30"]
[null,"Путь 1-2-3-4-5-6-25-26-27-29-30"]
[null,"Путь 1-2-3-4-5-6-24-26-27-29-30"]
[null,"Путь 1-2-3-4-7-8-10-6-25-26-27-28-30"]
[null,"Путь 1-2-3-4-7-8-10-6-25-26-27-29-30"]
[null,"Путь 1-2-3-4-7-8-10-6-24-26-27-28-30"]
[null,"Путь 1-2-3-4-7-8-10-6-24-26-27-29-30"]
[null,"Путь 1-2-3-4-7-9-10-6-25-26-27-28-30"]
[null,"Путь 1-2-3-4-7-9-10-6-25-26-27-29-30"]
[null,"Путь 1-2-3-4-7-9-10-6-24-26-27-28-30"]
[null,"Путь 1-2-3-4-7-9-10-6-24-26-27-29-30"]
[null,"Путь 1-2-3-4-11-12-14-16-17-18-25-26-27-28-30"]
[null,"Путь 1-2-3-4-11-12-14-16-17-18-24-26-27-28-30"]
[null,"Путь 1-2-3-4-11-12-14-16-17-18-25-26-27-29-30"]
[null,"Путь 1-2-3-4-11-12-14-16-17-18-24-26-27-29-30"]
[null,"Путь 1-2-3-4-11-13-14-16-17-18-25-26-27-28-30"]
[null,"Путь 1-2-3-4-11-13-14-16-17-18-24-26-27-28-30"]
[null,"Путь 1-2-3-4-11-13-14-16-17-18-25-26-27-29-30"]
[null,"Путь 1-2-3-4-11-13-14-16-17-18-24-26-27-29-30"]
[null,"Путь 1-19-22-23-25-26-27-28-30"]
[null,"Путь 1-19-22-23-25-26-27-29-30"]
[null,"Путь 1-19-22-23-24-26-27-28-30"]
[null,"Путь 1-19-22-23-24-26-27-29-30"]
[null,"Путь 1-19-21-23-25-26-27-28-30"]
[null,"Путь 1-19-21-23-25-26-27-29-30"]
[null,"Путь 1-19-2123-24-26-27-28-30"]
[null,"Путь 1-19-21-23-24-26-27-29-30"]