Приложение № 1

**ПЛАН – ГРАФИК**

Мероприятий по реализации ст. 108 Федерального Закона «Об образовании», Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях на 2012 – 2018 годы и Постановления Правительства РФ от 05.08.2008 года № 583.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Примечание** |
| 1. | Организация информационного обеспечения работников об изменении системы оплаты труда и переходе на «эффективный» контракт. |  | Калачинский А.В. | Объявления на официальном сайте ВГУЭС |
| 2. | Обеспечение наличия уведомлений и организация их вручения:- НПР- другим категориям работников (о индексации окладов);- другим категориям работников (о изменении системы оплаты труда). | До 20.05.2013 г.До 01.06.2013 г.До 20.10.2013 г. | Тарасенко И.А. | Разработка уведомлений, изготовление в типографии, вручение под подпись руководителям структурных подразделений |
| 3. | Собрание НПР о изменении системы оплаты труда в рамках реализации ст. 108 Федерального Закона «Об образовании в РФ» | 14.06.2013 г. | Мартыненко О.О. |  |
| 4. | Доведение уведомлений до каждого работника под подпись:- НПР - другим категориям работников (о индексации окладов);- другим категориям работников (о изменении системы оплаты труда). | До 28.05.2013 г.До 20.06.2013 г.До 25.10.2013 г. | Руководители структурных подразделений |  |
| 5. | Обеспечение возврата всех подписанных уведомлений в ОКД:- НПР - другим категориям работников (о индексации окладов);- другим категориям работников (о новой системе оплаты труда); | До 01.06.2013 г.До 01.07.2013 г.До 01.11.2013 г. | Руководители структурных подразделений |  |
| 6. | Разработка и утверждение типовых форм трудовых договоров (эффективных контрактов) и дополнительных соглашений для НПР в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р | 05.07.2013 г. | Тарасенко И.А.Манежкин Д.В. | Образцы типовых трудовых договоров и дополнительных соглашений |
| 7. | Разработка и утверждение типовых форм дополнительных соглашений к трудовым договорам для других категорий работниковв связи с совершенствованием системы оплаты труда и индексации окладов | 05.07.2013 г. | Тарасенко И.А.Манежкин Д.В. | Образцы типовых дополнительных соглашений к трудовым договорам |
| 8. | С целью конкретизации в трудовых договорах НПР должностных обязанностей предоставить в Управление кадровой и социальной политики должностные обязанности:- ППС, воспитателей общежитий- научных работников- педагогического персонала системы довузовского образования- тренеров-преподавателей | До 10.06.2013 г. | Черная И.П., Мартыненко О.О.Терентьева Т.В.Межонова Л.В.Сабанов В.В.  | Форма предоставления: П.6.2.4 Должностные обязанности Методической инструкции «Разработка, согласование и утверждение должностной и рабочей инструкций» СК-СТО-МИ-11-004-2011 введенная в действие приказом от 18.04.2011 г. |
| 9. | Разработка рабочей группой по совершенствованию оплаты труда предложений по установлению должностных окладов для НПР с 01.09.2013 г. | До 20.05.2013 г. | Митина О.В. |  |
| 10. | Разработка перечня выплат стимулирующего характера, условий осуществления выплат, показателей критерий оценки эффективности выполнения должностных обязанностей по должностям НПР :- ППС, воспитателей общежитий- научных работников- педагогический персонал системы довузовского образования- тренеров-преподавателей | До 01.06.2013 г. | Черная И.П., Мартыненко О.О.Терентьева Т.В.Межонова Л.В.Сабанов В.В.  |  |
| 11. | Согласование и представление на заседании Ученого Совета для утверждения:- должностных окладов НПР;- перечня стимулирующих выплат, условий осуществления выплат, показателей критерий оценки эффективности выполнения должностных обязанностей по должностям НПР; - формы трудовых договоров (эффективный контракт) | 20.06.2013 г. | Митина О.В.Бедрачук И.А.Тарасенко И.А. |  |
| 12. | Разработка рабочей группой по совершенствованию оплаты труда предложений по установлению должностных окладов и порядка осуществления выплат стимулирующего характера для других категорий работников (АУП, УВГ, ПОП) в соответствии с требованиями Распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 г. №2190-р | До 01.09.2013 | Митина О.В. |  |
| 13. | Согласование и представление на заседании Ученого Совета для утверждения:- должностных окладов и перечня стимулирующих выплат, условий осуществления выплат, показателей критерий оценки эффективности выполнения должностных обязанностей для других категорий работников в соответствии с требованиями Распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 г. №2190-р | До 20.09.2013 г. | Митина О.В.Бедрачук И.А. |  |
| 14.  | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам работников:- НПР- другим работникам (индексация окладов) | До 01.09.2013 г.До 01.10.2013 г. | Тарасенко И.А. |  |
| 15. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам других категорий работников (изменение системы оплаты труда\_ | До 30.12.2013 г. | Тарасенко И.А. |  |
| 16. | Обеспечение внесения необходимых изменений в подсистему «Персонал» КИС «Флагман» связанных с проводимыми мероприятиями |  | Крюков В.В. |  |